## 功能清单
模块 | 菜单模块 | 功能描述 | 方案
开发
人天合计
专家库管理 | 公开征集专家 | 门户新增专家注册入口 | 门户新增专家注册按钮，点击打开专家注册页面 | 1
|  | 专家公开注册页面 | 新增注册页面，页面需要分多个页签：基本信息、职业证书、教育经历、成果展示等； | 1
|  |  | 公开注册页面支持附上传，预览，删除 | 1
| 内部推荐专家 | 内部专家注册 | 新增内部专家注册页面，该页面需要支持角色权限菜单控制； | 0.5
|  |  | 内部专家页面，数据来源为用户数据，选择需要自动带出用户基本信息，姓名、电话、邮箱等信息 | 1
|  |  | 内部专家页面需要支持模版配置，同时支持附件上传信息，附件需要记录文件类型 | 1
| 专家初审 | 专家初审菜单 | 新增专家管理菜单及页面； | 0.5
|  | 专家初审权限控制 | 新增专家管理的审核按钮权限，该权限需要支持角色按钮权限配置； | 0.5
|  | 专家状态控制 | 公开注册后，专家状态为潜在专家，来源为公开注册； 内部专家，专家状态为潜在专家，来源为内部员工。 | 0.5
|  | 审核消息配置 | 专家审核后，对接短信、邮件通知审核结果。 | 0.5
| 专家复审 | 集成OA审批 | 初审审批通过的专家，支持集成OA系统发起专家审核 | 0.5
|  | OA审批结果 | OA审批结果自动回传； 审批通过：如果为公开注册，自动生成专家账号密码，并更新到专家库，消息（短信、邮件）通知专家； 如果为内部员工，则自动消息通知（短信、邮件、企微）该专家，并加入到专家库。 | 0.5
|  | OA审批结果 | 审批拒绝：更新复审审批状态，并支持重新提交审批/淘汰。 | 0.5
| 专家抽取方案 | 采购方案单新增抽取方案 | 采购方案单新增专家抽取方案：线上/线下； 院本部默认为：线上、线下、线上线下相结合 | 0.5
|  | 收取方案设置 | 专家收取方案选择为线上：则需要填写抽取方案，抽取方案支持按照多维度配置：如擅长领域，专家类型、专家级别（需要确认是否需要其它逻辑）抽取数量，增加排除条件（就是不抽取哪些专家、比如一个月已经评了很多次的、或者管理层的人等其他需要排除的情况） | 1
|  | 实施方案同步 | 实施单同步新增方案单设置 | 0.5
|  | 抽取规则（抽取安排专人管理，需要管理权限） | 如果方案为线上抽取专家，则系统自动抽取专家，抽取后自动消息通知抽中的专家 | 0.5
|  | 消息集成 | 配置短信、邮件、企微模版 专家为内部专家：短信+邮件+企微通知； 专家为外部专家：短信+邮件通知；
|  | 专家确认 | 新增专家确认评标页面 | 0.5
邮件/企微可以直接连接打开（单点登录）是否确认评标页面，选择同意，拒绝；拒绝需要选择拒绝原因和理由
专家拒绝后，自动重新按照规则抽取专家，抽取后重新消息通知专家进行确认。
抽中专家在开标前4小时未确认，则自动更新为拒绝状态，并记录为拒绝理由为超时未确认
|  | 专家补抽 | 开标前一小时，如专家无法参加评标，支持手动补抽/选择专家库专家进入评标委员会。 | 0.5
| 评标委员会 | 线上抽取 | 线上抽取专家，基于抽取的专家根据专家确认情况，在招标大厅自动生成评标委委员会信息，开标前，评标委员会信息需要隐藏，开标后，评标委员会信息展示对应的额评标专家信息 | 0.5
|  | 线下抽取 | 线下抽取专家，需要支持按照手动选择对应的评标专家信息。 | 0.5
| 专家评分 | 专家评分权限控制 | 新增评标专家评价按钮：专家抽取方式为线上、线下、评分人员为招标负责人、监督人员 | 1
|  | 新增评分页面 | 评分页面按照评分指标进行扣分，同时增加是否重大违规一票否决。评分扣分后自动记录到专家主数据信息。 | 1
| 专家库管理 | 专家主数据 | 支持期初批量导入专家信息并绑定对应的专家账号
专家主数据支持批量导出
|  |  | 支持对专家的状态进行变更 | 1.5
|  | 专家画像 | 新增专家画像页面，记录该专家的抽中的项目数量，参与评标的项目数量、拒绝的数量、评价的得分等信息。 | 1
|  |  | 合计 | 18
自行考虑与现有系统对接工时